## 宜丰县
附件
宜丰县2024年度审计项目计划表（审议稿）
分类 | 序号 | 实施时间 | 项目（单位） | 合计 | 项目类别 | [6 empty] | 备注
[5 empty] | （一）预算执行及决算草案审计 | （二）领导干部经济责任审计 | （三）领导干部自然资源资产审计 | （四）企业审计 | （五）财务收支审计 | （六）固定资产投资审计 | （七）专项审计（调查）
一、审计署统一部署项目 |  |  | 小计 | 3 | [6 empty] | 3
专项 | 1 | 待定 | 税收和非税收入征管情况审计 | 1 | [6 empty] | 1 | 审计方式、对象待定
| 2 | 待定 | 公立医院改革和药品医疗器械生产经销使用情况专项审计调查 | 1 | [6 empty] | 1 | 审计方式、对象待定
| 3 | 待定 | 农田水利资金管理使用情况专项审计调查 | 1 | [6 empty] | 1 | 审计方式、对象待定
二、省审计厅统一组织项目 |  |  | 小计 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
经责 | 4 | 5月至8月 | 党政领导经济责任审计 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 省厅统一组织
资环 | 5 | 5月至8月 | 党政领导自然资源资产离任（任中）审计 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 省厅统一组织
专项 | 6 | 5月至8月 | EPC建设模式公共工程专项审计调查 | 1 | [6 empty] | 1 | 省厅统一组织
专项 | 7 | 9月至11月 | 政府外债专项审计调查 | 1 | [6 empty] | 1 | 省厅统一组织
三、市定项目 |  |  | 小计 | 2 |  | 2
经责 | 8 | 10月至11月 | 宜丰县人民法院 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 市局统一组织
| 9 | 10月至11月 | 宜丰县人民检察院 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 市局统一组织
四、县定项目 |  |  |  | 46 | 8 | 21 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1
同级审 | 10 | 2月至4月 | 县级预算执行和决算草案情况审计 | 1 | 1 | [6 empty] | 法定项目
预算执行及决算 | 11 | 4月至5月 | 县供销社 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计并统筹开展预算审计（高龙祖同志）
| 12 | 4月至5月 | 县司法局 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计并统筹开展预算审计（熊胜平同志）
| 13 | 4月至5月 | 县商务局 | 1 | 1 | [6 empty] | 2023年度部门预算审计
| 14 | 5月至6月 | 县水利局 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计并统筹开展预算审计（龚长春同志）
| 15 | 5月至6月 | 县工信局 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计并统筹开展预算审计（刘国庆同志)
| 16 | 5月至6月 | 县应急管理局 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计并统筹开展预算审计（李伟强同志）
| 17 | 6月至7月 | 新庄镇 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计并统筹开展财政决算审计（任志晖同志）
专项 | 18 | 4月至5月 | 医疗领域专项审计调查 | 1 | [6 empty] | 1
企业 | 19 | 6月至7月 | 县工投公司 | 1 |  |  |  | 1
经责及资环 | 20 | 3月至4月 | 县财政局 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（黄立新同志）
| 21 | 7月至8月 | 棠浦镇 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 受县委组织部委托安排经责审计并统筹开展资环审计（熊颖铭同志）
| 22 | 7月至8月 | 同安乡 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 党政领导干部自然资源资产任中审计和2021至2023年度财务收支情况审计
| 23 | 9月 | 县信访局 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（谢荣勇同志）
| 24 | 9月 | 县行政服务中心 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（胡志胜同志）
| 25 | 9月至10月 | 县市监局 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（邓新明同志）
| 26 | 9月至10月 | 县住建局 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（李兵生同志）
| 27 | 9月至10月 | 县教体局 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（邬君荣同志）
| 28 | 10月 | 县医保局 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（熊晓武同志）
| 29 | 10月 | 县残联 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（吴慎同志）
| 30 | 10月 | 县对外合作交流中心 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（杨同华同志）
| 31 | 10月至11月 | 新昌镇 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（刘达棠同志）
| 32 | 10月至11月 | 澄塘镇 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（王雪华同志）
| 33 | 11月至12月 | 黄岗镇 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（李国样同志）
| 34 | 11月至12月 | 车上林场 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（傅海波同志）
| 35 | 11月至12月 | 桥西乡 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 受县委组织部委托安排经责审计（龚尖锋同志）
固投 | 36 | 3月至5月 | 火车站至工业园新建道路工程跟踪审计 | 1 | [5 empty] | 1
| 37 | 3月至12月 | 结算项目 | 10 | [5 empty] | 10 |  | 在财政评审项目的基础上结算抽审10个项目
| 38 | 12月前 | 竣工决算项目 | 1 | [5 empty] | 1
合计 |  |  |  | 55 | 8 | 24 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6

## Sheet1
附件
宜春市2024年度审计项目计划表（讨论稿）
分类 | 序号 | 实施时间 | 项目（单位） | 合计 | 项目类别 | [5 empty] | 备注
[5 empty] | （一）预算执行及决算草案审计 | （二）领导干部经济责任审计 | （三）领导干部自然资源资产审计 | （四）企业审计 | （五）固定资产投资审计 | （七）专项审计（调查）
一、审计署统一部署项目 |  |  | 小计 | 3 | [5 empty] | 3
专项 | 1 |  | 税收和非税收入征管情况审计 | 1 | [5 empty] | 1 | 审计署统一部署
| 2 |  | 国外贷援款项目审计 | 1 | [5 empty] | 1 | 审计署统一部署
| 3 |  | 社保审计 | 1 | [5 empty] | 1 | 审计署统一部署
二、省审计厅统一组织项目 |  |  | 小计
专项 | 4 |  | 待定 | [7 empty] | 省厅统一组织
三、市定项目 |  |  | 小计 | 60 | 8 | 42 | 1 | 4 | 1 | 4
综合 | 5 |  | 市级预算执行和决算草案情况审计 | 1 | 1 | [5 empty] | 法定项目
| 6 |  | 市财政局 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 受市委组织部委托安排经责审计并统筹开展预算审计
涉企 | 7 |  | 市发改委 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 受市委组织部委托安排经责审计并统筹开展预算审计
| 8 |  | 市工信局 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 受市委组织部委托安排经责审计并统筹开展预算审计
| 9 |  | 市行政审批局 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 按市人大交办安排预算审计并统筹开展经责审计
| 10 |  | 宜春市公共资源交易中心 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 受市委组织部委托安排经责审计
| 11 |  | 市科技局 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 受市人大交办安排科技专项审计并统筹开展预算审计、经责审计
| 12 |  | 市科学院 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 受市委组织部委托安排经责审计
| 13 |  | 市科协 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 受市委组织部委托安排经责审计
| 14 |  | 市商务局 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 受市委组织部委托安排经责审计并统筹开展预算审计
| 15 |  | 市市监局 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 受市委组织部委托安排经责审计并统筹开展预算审计
| 16 |  | 市检验检测中心 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 受市委组织部委托安排经责审计
| 17 |  | 市市场监督管理执法稽查局 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 受市委组织部委托安排经责审计
企业 | 18 |  | 宜春交通投资集团有限公司 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 按市政府交办安排企业审计 并统筹开展经责审计
| 19 |  |  | 1 |  | 1
| 20 |  | 市创业投资有限公司 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 按市政府交办安排企业审计 并统筹开展经责审计
| 21 |  |  | 1 |  | 1
| 22 |  | 市综合交通枢纽营运管理有限公司 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 按市政府交办安排企业审计 并统筹开展经责审计
| 23 |  |  | 1 |  | 1
| 24 |  | 市保障性住房运营有限责任公司 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 按市政府交办安排企业审计 并统筹开展经责审计
| 25 |  |  | 1 |  | 1
固投 | 26 |  | 宜春交通投资集团有限公司代建项目专项审计 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 与企业审计统筹开展
专项 | 27 |  | 市本级科技专项资金审计调查 | 1 | [5 empty] | 1 | 市人大交办
| 28 |  | 中心城区失地农民保险缴费及补助情况专项审计调查 | 1 | [5 empty] | 1 | 市政府交办
法院 | 29 |  | 袁州区人民法院 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 全覆盖要求
| 30 |  | 樟树市人民法院 | 1 |  | 1
| 31 |  | 丰城市人民法院 | 1 |  | 1
| 32 |  | 靖安县人民法院 | 1 |  | 1
| 33 |  | 奉新县人民法院 | 1 |  | 1
| 34 |  | 高安市人民法院 | 1 |  | 1
| 35 |  | 上高县人民法院 | 1 |  | 1
| 36 |  | 宜丰县人民法院 | 1 |  | 1
| 37 |  | 铜鼓县人民法院 | 1 |  | 1
| 38 |  | 万载县人民法院 | 1 |  | 1
检察 | 39 |  | 袁州区人民检察院 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 全覆盖要求
| 40 |  | 樟树市人民检察院 | 1 |  | 1
| 41 |  | 丰城市人民检察院 | 1 |  | 1
| 42 |  | 靖安县人民检察院 | 1 |  | 1
| 43 |  | 奉新县人民检察院 | 1 |  | 1
| 44 |  | 高安市人民检察院 | 1 |  | 1
| 45 |  | 上高县人民检察院 | 1 |  | 1
| 46 |  | 宜丰县人民检察院 | 1 |  | 1
| 47 |  | 铜鼓县人民检察院 | 1 |  | 1
| 48 |  | 万载县人民检察院 | 1 |  | 1
督促自审项目 | 49
试审指导项目 | 50 |  | 农村公路建设、管理和养护情况专项审计调查 | 1 | [5 empty] | 1
| 51 |  | 耕地地力保护补贴专项审计调查 | 1 | [5 empty] | 1
52
合计 |  |  |  | 63 | 8 | 42 | 1 | 4 | 1 | 7

## Sheet2
附件1
2023年度宜春市经济责任审计计划（征求意见稿）
类别 | 序号 | 单位名称 | 审计对象 | 任职时间
县（市、区） | 1 | 袁州区委 | 江伟斌 | 2021.07
| 2 | 袁州区政府 | 胡勇 | 2020.06
| 3 | 奉新县委 | 陈志尧 | 2021.07
| 4 | 奉新县政府 | 喻军 | 2021.09
综合 | 5 | 市统计局 | 龚良明 | 2020.08
| 6 | 市网络安全和信息化委员会办公室 | 焦静 | 2021.01
民政社保 | 7 | 市民政局 | 孙启华 | 2021.09
| 8 | 市社会救助站 | 夏晴 | 2021.09
| 9 | 市残疾人联合会 | 张晓波 | 2021.01
| 10 |  | 刘友亮 | 2021.01
医疗卫生 | 11 | 市卫生健康委员会 | 熊志红 | 2021.09
| 12 | 市人民医院 | 曹盛生（书记） | 2020.03
| 13 |  | 范惠珍（院长） | 2020.03
| 14 | 市中医院 | 周亚林（书记） | 2020.03
| 15 |  | 易献春（院长） | 2020.03
资源环境 | 16 | 市自然资源局 | 雷恩奇 | 2021.02
驻外商务 | 17 | 市人民政府驻北京联络处 | 宋晓刚 | 2017.11
| 18 | 市人民政府驻南昌办事处 | 万剑红 | 2018.12
企业 | 19 | 市城市建设投资开发有限公司 | 郭建斌（书记、董事长） | 2019.05
| 20 |  | 易国民（总经理） | 2019.05
| 21 | 宜春旅游集团有限责任公司 | 陈见华（书记、董事长） | 2018.06
| 22 |  | 施志敏（总经理） | 2018.7-2022.3
| 23 | 市融资担保有限公司 | 李尧明（董事长） | 2019.05
| 24 |  | 陈宇（总经理） | 2018.07
| 25 | 市金融控股集团有限公司 | 漆圣明（董事长） | 2017.12
| 26 |  | 况群香（总经理） | 2019.01

## Sheet3
近五年来未接受审计单位
序号 | 财政财务或行政一级单位
1 | 宜春市政府办公室（市政府外事办公室、市营商环境建设办公室）
2 | 宜春市组织部（市公务员局）
3 | 宜春市宣传部（市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室）
4 | 宜春市统一战线工作部（市民族宗教事务局、市政府侨务办公室）
5 | 宜春市政协
6 | 宜春市人大
7 | 宜春市委办公室（市档案局、市政府台湾事务办公室）
8 | 宜春市政法委员会
9 | 宜春市人民检察院
10 | 宜春市中级人民法院
11 | 宜春市监察局（市纪律检查委员会监察委员会机关）
12 | 宜春市总工会
13 | 宜春市委党校（市行政学院、市社会主义学院）
14 | 宜春市人民政府驻北京联络处
15 | 宜春市委保密机要局（市国家保密局、市国家密码管理局）
16 | 宜春市退役军人事务局
17 | 宜春市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）
18 | 中国国民党革命委员会宜春市委员会
19 | 中国民主建国会宜春市委员会
20 | 中国民主促进会宜春市委员会
21 | 中国民主同盟宜春市委员会
22 | 中国农工民主党宜春市委员会
23 | 九三学社宜春市委员会
24 | 宜春市工商界联合会（宜春市总商会）
25 | 宜春市归国华侨联合会
26 | 宜春三中
27 | 宜春实验中学
28 | 宜春八中
29 | 宜春学院第二附属医院（宜春市第六人民医院）（副处差额）
30 | 宜春市紧急救援中心（副处差额）
31 | 宜春市预防疾病控制中心（副处全额）
32 | 宜春市中医院（副县差额）
33 | 宜春市卫生计生综合监督执法局（副处全额）